## 建築物調計算 AXF
國立中興大學○工程 預估【物價指數逐月調整工程款統計表】
開標日期：99.10.26 |  |  | 完工日期： |  | 第一次追加減日期 ： 第二次追加減日期：
發包金額 ： 295,360,000 元 第一次追加減金額：元 第二次追加減金額： 元 結算金額： 元
請款期別 | 估驗月份 | 直接工程費 A | 估驗月指數 B | 基準月指數 C | 漲跌幅度 B/C-1 (取至小數四位) | 當期指數增減率(超過2.5%部分) X | 物調款含營業稅 F | 增減物調款 A*X*F
第01期 | 100年6月 | 2965220 | 120.91 | 116.72 | 3.59% | 1.09% | 105% | 33936.9429
第02期 | 100年7月 | 2650731 | 120.86 | 116.72 | 3.55% | 1.05% | 105% | 29224.3093 | 1795216係第一次變更新增地錨請款，不計物調
第03期 | 100年8月 | 10970972 | 121.15 | 116.72 | 3.8% | 1.3% | 105% | 149753.7678
第04期 | 100年9月 | 5312107 | 121.38 | 116.72 | 3.99% | 1.49% | 105% | 83107
第05期 | 100年10月 | 9932680 | 121.51 | 116.72 | 4.1% | 1.6% | 105% | 166869.024
第06期 | 100年11月 | 8536922 | 120.71 | 116.72 | 3.42% | 0.92% | 105% | 82466.6665
第07期 | 100年12月 | 8290536 | 121.04 | 116.72 | 3.7% | 1.2% | 105% | 104460
第08期 | 101年1月 | 8270078 | 121.35 | 116.72 | 3.97% | 1.47% | 105% | 127648
第09期 | 101年2月 | 12024056 | 121.57 | 116.72 | 4.16% | 1.66% | 105% | 209578
第10期 | 101年3月 | 16194730 | 121.95 | 116.72 | 4.48% | 1.98% | 105% | 336688.4367
第11期 | 101年4月 | 11348469 | 123.15 | 116.72 | 5.51% | 3.01% | 105% | 358668.3627
第12期 | 101年5月 | 9040152 | 123.52 | 116.72 | 5.83% | 3.33% | 105% | 316088
第13期 | 101年6月 | 12236428 | 122.75 | 116.72 | 5.17% | 2.67% | 105% | 343048.259
第14期 | 101年7月 | 10462266 | 122.07 | 116.72 | 4.58% | 2.08% | 105% | 228495
第15期 | 101年8月 | 7275976 | 121.87 | 116.72 | 4.41% | 1.91% | 105% | 145919
第16期 | 101年9月 | 5529299 | 120.98 | 116.72 | 3.65% | 1.15% | 105% | 66766.2854
| 小計 | 141040622 |  |  |  |  | 第一次申請 | 2782716
第17期 | 101年10月 | 6069462 | 120.28 | 116.72 | 3.05% | 0.55% | 105% | 35051.143
第18期 | 101年11月 | 6464679 | 120.7 | 116.72 | 3.41% | 0.91% | 105% | 61770.0078
第19期 | 101年12月 | 9611556 | 120.85 | 116.72 | 3.54% | 1.04% | 105% | 104958.1915
第20期 | 102年1月 | 16869053 | 100.59 | 96.67 | 4.06% | 1.56% | 105% | 276314
第21期 | 102年2月 | 10608879 | 100.85 | 96.67 | 4.32% | 1.82% | 105% | 202735.6777
第22期 | 102年3月 | 14307138 | 101.01 | 96.67 | 4.49% | 1.99% | 105% | 298947
第23期 | 102年4月 | 23336444 | 100.53 | 96.67 | 3.99% | 1.49% | 105% | 365098
第24期 | 102年5月 | 13094173 | 100.13 | 96.67 | 3.58% | 1.08% | 105% | 148487
第25期 | 102年6月 | 8066995 | 99.87 | 96.67 | 3.31% | 0.81% | 105% | 68609.7925
| 102年7月 | 5354921 | 99.91 | 96.67 | 3.35% | 0.85% | 105% | 47792
[7 empty] | 第二次申請 | 1609763
第26期 | 102年8月 | 2241942 | 100.08 | 96.67 | 3.53% | 1.03% | 105% | 24246.6027
[7 empty] | 總計 | 4405467